## 需求文档
需求地址 | 优先级 | 全部 Sprint 进度 | 提交日期 | 上线日期 | 历时 | 说明
SEO优化-95-将各内容模块的 TDK 和简介中的 2019 修改为 2020 | Highest | 已确认，后端 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 7
SEO优化-96-文章页的日期时间显示字段调整 | Low | 已完成 | 2020-01-06 | 2020-02-16 | 41
SEO优化-97-文章页的网站地图过滤优化 | Medium | 已完成 | 2020-01-15 | 2020-01-19 | 4
SEO优化-98-专题页添加模板的渠道筛选新增筛选项 | —— | 已完成 | 2020-01-13 | 2020-01-16 | 3
SEO优化-99-给所有模板增加 PC 端和 M 端分发渠道 | —— | 关闭 | —— | —— | ——
【SEO】-1-模板中心搜索结果页 SEO 优化 | Highest | 已完成 | 2020-03-24 | 2020-04-14 | 21
【SEO】-2-模板中心网站地图代码更新 | High | 已完成 | 2020-03-10 | 2020-03-21 | 11
【SEO】-3-网站首页的代码优化 | Medium | 部分完成 | 2020-03-24 | 2020-04-07 | 14
【SEO】-4-URL 标准化处理 | High | 完成 | 2020-03-24 | 2020-07-07 | 105
【SEO】-5-URL 可配置友情链接系统开发 | Medium | 未开发 | 2020-03-31 | 2020-06-09 | 70
【SEO】-6-对运营自定义链接配置 nofollow 字段 | Medium | 未开发 | 2020-04-13 | 2020-06-09 | 57
【SEO】-7-AI 文章推荐模板调整和增加缩略图数据等 | AI 需求，预计6月份开发，目前准备进入排期
【SEO】-8-拆分网站的资讯和功能 | 四月份时说要拆分，到6月份时做SEO全站缓存，不再拆分，关闭需求
【SEO】-9-搜索结果页 statics 转换成内容页 | Highest | 未开发 | 2020-05-18 | 2020-06-09 | 22
Formulas:
历时 = DATEDIF([提交日期],[上线日期],"d")